## Лист1
Додаток 4 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
ПОГОДЖЕНО | [11 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради | [11 empty] | Директор КП "Луцькводоканал"
(найменування органу місцевого самоврядування) | [11 empty] | (посадова особа ліцензіата)
від _________________ №_____________ | [11 empty] | _____________________ В.М. Гуменюк
Заступник міського голови керуючий справами виконкому | [12 empty] | (підпис) | (П.І.Б.)
| ___________________ | Ю.Г.Вербич | [9 empty] | "____"_______________ 20____ року
| (підпис) | [10 empty] | М.П.
Річний інвестиційний план на 2019 рік
Комунальне підприємство "Луцькводоканал"
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | [6 empty] | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5 + гр.6. + гр. 11 + гр. 12 тис. грн. (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців)* | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./рік) | Економічний ефект (тис. грн. )**
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [8 empty] | госпо- дарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв.
|  |  |  | аморти- заційні відраху- вання | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
[8 empty] | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
І | ВОДОПОСТАЧАННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:
1.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1. | Реконструкція ділянки збірного водогону в с. Новостав Луцького району | 155 м пог. | 951.43 | 951.43 | [9 empty] | 951.43 |  |  | 475.71 | 475.715 | 67 |  |  |  | 170.97
1.1.2. | Реконструкція ділянки водогону в с. Струмівка Луцького району | 360 м пог. | 1890 | 1890 | [9 empty] | 1890 |  | 630 | 630 | 630 | 82 |  |  |  | 278.36
1.1.3. | Капітальний ремонт (модернізація насосного обладнання Омелянівської площадки водопідготовки, вул. Володимирська, 78А, м. Луцьк) | 1 один. | 711.55 | 711.55 | [8 empty] | 711.55 |  | 436.48 | 137.54 | 137.53 |  | 26 |  | 219000 |  | 558.45
Усього за підпунктом 1.1 |  |  | 3552.98 | 3552.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.55 | 2841.43 | 436.48 | 767.54 | 1243.24 | 1105.715 | 175 |  | 219000 |  | 1007.78
1.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.2.1. | Реконструкція розрахункових обліків електричної енергії для впровадження АСКОЕ на виробничій базі по вул. Січова, 16 | 1 один. | 154.42 | 154.42 | [9 empty] | 154.42 |  |  |  | 154.42 | 23 |  |  |  | 82.36
Усього за підпунктом 1.2. |  |  | 154.42 | 154.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.42 | 0 | 0 | 0 | 154.42 | 23 |  |  |  | 82.36
1.3. | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
Усього за підпунктом 1.3
1.4. | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
Усього за підпунктом 1.4
1.5. | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 1.5
1.6. | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
Усього за підпунктом 1.6
1.7. | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 1.7
1.8. | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 1.8
Усього за розділом І |  |  | 3707.4 | 3707.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.55 | 2995.85 | 436.48 | 767.54 | 1243.24 | 1260.135 | 198 |  | 219000 |  | 1090.14
ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:
2.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1. | Реконструкція кабельної лінії електропередач КЛ-10 кВ Л10-09 по вул. Потебні в м. Луцьк | 2050 м | 1908.27 | 1908.27 | [9 empty] | 1908.27 |  |  | 954.135 | 954.135 | 109 |  |  |  | 267.12
2.1.2. | Технічне переоснащення КНС № 3 по вул. Карпенка-Карого, 19а, м. Луцьк | 1 один. | 223.5 | 223.5 | [8 empty] | 223.5 |  | 82.13 | 141.37 |  |  | 41 |  | 78592.9 |  | 200.41
2.1.3. | Технічне переоснащення КНС № 5 по вул. Карпенка-Карого, 1а, м. Луцьк | 1 один. | 296.25 | 296.25 | [8 empty] | 296.25 |  | 277.76 | 18.49 |  |  | 16 |  | 174195.2 |  | 444.2
2.1.4. | Заміна насосного обладнання на КНС № 1 по вул. Героїв УПА, 2, м. Луцьк | 1 один. | 218.81 | 218.81 | [8 empty] | 218.81 |  |  | 218.81 |  |  | 8 |  | 132947 |  | 324.28
2.1.5. | Технічне переоснащення обладнання на повітродувній станції ОСК по вул. Селищна, 90, м. Луцьк | 1 один. | 2159.31 | 2159.31 | [9 empty] | 2159.31 | 125 | 594.77 | 719.77 | 719.77 | 43 |  | 273000 |  | 757.27
Усього за підпунктом 2.1 |  |  | 4806.14 | 4806.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.56 | 4067.58 | 484.89 | 973.44 | 1673.905 | 1673.905 | 217 |  | 658735.1 |  | 1993.28
2.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
2.2.1. | Реконструкція розрахункових обліків електричної енергії для впровадження АСКОЕ на КНС № 1 по вул. Героїв УПА, 2 | 1 один. | 119.72 | 119.72 | [9 empty] | 119.72 |  |  | 119.72 |  | 12 |  |  |  | 125.79
2.2.2. | Реконструкція розрахункових обліків електричної енергії для впровадження АСКОЕ на КНС № 4 по вул. Потебні, 79А | 1 один. | 119.05 | 119.05 | [9 empty] | 119.05 |  |  | 119.05 |  | 7 |  |  |  | 200.15
2.2.3. | Реконструкція розрахункових обліків електричної енергії для впровадження АСКОЕ на КНС № 6 по вул. Дубнівська, 31Е | 1 один. | 148.42 | 148.42 | [9 empty] | 148.42 |  |  |  | 148.42 | 120 |  |  |  | 14.76
2.2.4. | Реконструкція розрахункових обліків електричної енергії для впровадження АСКОЕ на КНС № 7 по вул. Руська, 9А | 1 один. | 167.34 | 167.34 | [9 empty] | 167.34 |  |  |  | 167.34 | 8 |  |  |  | 249.52
Усього за підпунктом 2.2. |  |  | 554.53 | 554.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.53 | 0 | 0 | 238.77 | 315.76 | 147 |  |  |  | 590.22
2.3. | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 2.3
2.4. | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
Усього за підпунктом 2.4
2.5. | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 2.5
2.6. | Інші заходи, з них:
2.6.1. | Придбання бідистилятора для хіміко-бактеріологічної лабораторії (м. Луцьк, вул. Селищна, 90) | 1 один. | 28.53 | 28.53 | [8 empty] | 28.53 |  | 28.53
Усього за підпунктом 2.6 |  |  | 28.53 | 28.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.53 | 0 | 28.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Усього за розділом ІІ |  |  | 5389.2 | 5389.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.09 | 4622.11 | 513.42 | 973.44 | 1912.675 | 1989.665 | 364 |  | 658735.1 |  | 2583.5
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 9096.6 | 9096.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.64 | 7617.96 | 949.9 | 1740.98 | 3155.915 | 3249.8 | 562 |  | 877735.1 |  | 3673.64
Примітки:
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.
Начальник ВТВ ___________________________________ Цвяк В.М.
(посада відповідального виконавця) |  |  |  | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)