## Лист1
Додаток 4 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
ПОГОДЖЕНО | [11 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради | [11 empty] | Директор КП "Луцькводоканал"
(найменування органу місцевого самоврядування) | [11 empty] | (посадова особа ліцензіата)
від _________________ №_____________ | [11 empty] | _____________________ І.М. Корчук
Заступник міського голови керуючий справами виконкому | [12 empty] | (підпис) | (П.І.Б.)
| ___________________ | Ю.Г.Вербич | [9 empty] | "____"_______________ 20____ року
| (підпис) | [10 empty] | М.П.
Річний інвестиційний план на 2018 рік ( в новій редакції )
Комунальне підприємство "Луцькводоканал"
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | [6 empty] | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5 + гр.6. + гр. 11 + гр. 12 тис. грн. (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців)* | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./рік) | Економічний ефект (тис. грн. )**
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [8 empty] | госпо- дарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв.
|  |  |  | аморти- заційні відраху- вання | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
[8 empty] | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
І | ВОДОПОСТАЧАННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:
1.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1. | Реконструкція напірного водогону Гнідавського водозабору | Труба ПЕ 100 SDR-17 (1,0 МПа), d = 450 мм, L = 253,5 м пог. | 1722.64 | 1722.64 | [9 empty] | 1722.64 | 375 | 882.5 | 232.57 | 232.57 | 332 |  |  |  | 64.37
1.1.2. | Капітальний ремонт (модернізація насосного обладнання Омелянівської площадки водопідготовки, вул. Володимирська, 78А, м. Луцьк) | насос Speroni SPLT 150-400 (Q = 449,71 м3/год., H = 41,91 м, N = 75 кВт) | 934.7 | 934.7 | [8 empty] | 934.7 |  |  |  | 267.35 | 667.35 | 23 |  | 219000 |  | 495.36
1.1.3. | Реконструкція водогону від вул. Дубнівська до вул. Єршова (ділянка вул. Теремнівська – пр-т Відродження), м. Луцьк | Труба ПЕ 100 SDR-26 d = 315×12,1 мм (0,6 МПа), L = 686,8 м пог. | 824.15 | 824.15 | [9 empty] | 824.15 |  |  | 312.07 | 512.08 | 171 |  |  |  | 129.9
Усього за підпунктом 1.1 |  |  | 3481.49 | 3481.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.7 | 2546.79 | 375 | 882.5 | 811.99 | 1412 |  |  | 219000 | 0 | 689.63
1.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.2.
1.3. | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
Усього за підпунктом 1.3
1.4. | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
Усього за підпунктом 1.4
1.5. | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 1.5
1.6. | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
Усього за підпунктом 1.6
1.7. | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 1.7
1.8. | Інші заходи, з них:
1.8.1. | Виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів заходів Інвестиційної програми КП "Луцькводоканал" на 2019 рік: |  | 181.41 | 181.41 | [9 empty] | 181.41 |  | 27.95 | 153.46
"Реконструкція ділянки водогону в с. Струмівка Луцького району" |  |  | 108.61 | 108.61
"Реконструкція ділянки збірного водогону в с. Новостав Луцького району" |  |  | 72.8 | 6.54
Усього за підпунктом 1.8 |  |  | 181.41 | 181.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.41 | 0 | 27.95 | 153.46 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Усього за розділом І |  |  | 3662.9 | 3662.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.7 | 2728.2 | 375 | 910.45 | 965.45 | 1412 |  |  | 219000 | 0 | 689.63
ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:
2.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1. | Технічне переоснащення обладнання на повітродувній станції ОСК по вул. Селищна, 90, м. Луцьк | Повітродука ES 155/5Р (1 шт.); Насосний агрегат: Д200/36 КС160/45 | 2467.64 | 2467.64 | [8 empty] | 101.47 | 2366.17 |  |  | 1233.82 | 1233.82 | 30 |  | 438000 |  | 990.71
2.1.2. | Придбання ПЧТ на КНС № 1, 3, м. Луцьк | GD200А 160 кВт (1 шт.) GD200А 75 кВт (1 шт.) | 228.45 | 228.45 | [8 empty] | 228.45 |  |  |  | 228.45 |  | 8 |  | 155454.5 |  | 351.62
2.1.3. | Придбання насосного обладнання на КНС № 9, вул. Львівська, 75А, Луцьк | Насос FZV 2/35/4110 | 260.75 | 260.75 | [8 empty] | 260.75 |  |  |  | 260.75 |  | 63 |  | 13199.55 |  | 49.86
Усього за підпунктом 2.1 |  |  | 2956.84 | 2956.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.67 | 2366.17 | 0 | 0 | 1723.02 | 1233.82 |  |  | 606654.05 | 0 | 1392.19
2.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.2.
2.3. | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 2.3
2.4. | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
Усього за підпунктом 2.4
2.5. | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.5.1. | Капітальний ремонт (Модернізація системи аерації очисних споруд каналізації по вул. Селищна, 90, м. Луцьк) | трубні полімерні аератори серії АПКВ-120, 375,5 м пог. | 265.99 | 265.99 | [8 empty] | 265.99 |  | 265.99
Усього за підпунктом 2.5 |  |  | 265.99 | 265.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.99 | 0 | 265.99 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6. | Інші заходи, з них:
2.6.1. | Створення центру обслуговування клієнтів КП "Луцькводоканал" |  | 1501.42 | 1501.42 | [8 empty] | 87.01 | 1414.41 | 424.32 | 121.59 | 377.76 | 577.75
2.6.2. | Виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів заходів Інвестиційної програми КП "Луцькводоканал" на 2018 та 2019 роки: |  | 129.75 | 129.75 | [9 empty] | 129.75 |  |  | 129.75
"Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Потебні в м. Луцьк" |  |  | 71.45 | 71.45
"Реконструкція кабельної лінії електропередач КЛ-10 кВ Л10-09 по вул. Потебні в м. Луцьк" |  |  | 40.83 | 40.83
"Технічне переоснащення обладнання на повітродувній станції ОСК по вул. Селищна, 90, м. Луцьк" |  |  | 17.47 | 17.47
Усього за підпунктом 2.6 |  |  | 1631.17 | 1631.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.01 | 1544.16 | 424.32 | 121.59 | 507.51 | 577.75 |  |  | 0 | 0 | 0
Усього за розділом ІІ |  |  | 4854 | 4854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.67 | 3910.33 | 690.31 | 121.59 | 2230.53 | 1811.57 |  |  | 606654.05 | 0 | 1392.19
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 8516.9 | 8516.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.37 | 6638.53 | 1065.31 | 1032.04 | 3195.98 | 3223.57 |  |  | 825654.05 | 0 | 2081.82
Примітки:
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.
Начальник ВТВ ___________________________________ Цвяк В.М.
(посада відповідального виконавця) |  |  |  | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)