## Лист1
Додаток 4 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
ПОГОДЖЕНО | [11 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради | [11 empty] | Директор КП "Луцькводоканал"
(найменування органу місцевого самоврядування) | [11 empty] | (посадова особа ліцензіата)
від _________________ №_____________ | [11 empty] | _____________________ І.М. Корчук
Заступник міського голови керуючий справами виконкому | [12 empty] | (підпис) | (П.І.Б.)
| ___________________ | Ю.Г.Вербич | [9 empty] | "____"_______________ 20____ року
| (підпис) | [10 empty] | М.П.
Річний інвестиційний план на 2019 рік
Комунальне підприємство "Луцькводоканал"
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | [6 empty] | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5 + гр.6. + гр. 11 + гр. 12 тис. грн. (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців)* | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./рік) | Економічний ефект (тис. грн. )**
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [8 empty] | госпо- дарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв.
|  |  |  | аморти- заційні відраху- вання | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
[8 empty] | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
І | ВОДОПОСТАЧАННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:
1.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1. | Реконструкція ділянки збірного водогону в с. Новостав Луцького району | Труба ПЕ 100 SDR-26 (0,63 МПа), d = 560 мм, L = 293 м пог. | 1817.4 | 1817.4 | [9 empty] | 1817.4 | 454.35 | 454.35 | 454.35 | 454.35 | 90 |  |  |  | 207.75
1.1.2. | Реконструкція ділянки водогону в с. Струмівка Луцького району | Труба ПЕ 100 SDR-26 (0,63 МПа), d = 450 мм, L = 464 м пог. | 1890 | 1890 | [9 empty] | 1890 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 134 |  |  |  | 169.47
Усього за підпунктом 1.1 |  |  | 3707.4 | 3707.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3707.4 | 926.85 | 926.85 | 926.85 | 926.85 | 224 |  | 0 | 0 | 377.22
1.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.2.
1.3. | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
Усього за підпунктом 1.3
1.4. | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
Усього за підпунктом 1.4
1.5. | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 1.5
1.6. | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
Усього за підпунктом 1.6
1.7. | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 1.7
1.8. | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 1.8
Усього за розділом І |  |  | 3707.4 | 3707.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3707.4 | 926.85 | 926.85 | 926.85 | 926.85 | 224 |  | 0 | 0 | 377.22
ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:
2.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1. | Реконструкція кабельної лінії електропередач КЛ-10 кВ Л10-09 по вул. Потебні в м. Луцьк | Кабель силовий на напругу 10000 В, марка АСБ, L = 2050 м | 2422.13 | 2422.13 | [9 empty] | 2422.13 | 605.5325 | 605.5325 | 605.5325 | 605.5325 | 109 |  |  |  | 267.12
2.1.2. | Техніне переоснащення КНС № 3 по вул. Карпенка-Карого, 19а, м. Луцьк | Щит керування нососом 75/90 кВт, кабель ВВГ 4×35 | 223.5 | 223.5 | [8 empty] | 223.5 |  | 223.5 |  |  |  | 46 |  | 78592.9 |  | 177.77
2.1.3. | Технічне переоснащення КНС № 5 по вул. Карпенка-Карого, 1а, м. Луцьк | Щит керування нососом 185/200 кВт, кабель ВВГ 4×150 | 296.25 | 296.25 | [8 empty] | 296.25 |  |  |  | 296.25 |  | 18 |  | 174195.2 |  | 394.01
2.1.4. | Заміна насосного обладнання на КНС № 1 по вул. Героїв УПА, 2, м. Луцьк | Насос СД 800/32 з двигуном 160 кВт /1000 об. | 218.81 | 218.81 | [8 empty] | 218.81 |  |  | 218.81 |  |  | 8 |  | 132947 |  | 324.28
Усього за підпунктом 2.1 |  |  | 3160.69 | 3160.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.56 | 2422.13 | 829.0325 | 824.3425 | 901.7825 | 605.5325 | 181 |  | 385735.1 | 0 | 1163.18
2.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.2.
2.3. | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 2.3
2.4. | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
Усього за підпунктом 2.4
2.5. | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.5.1. | Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Потебні в м. Луцьк | Труба з поліетилену типу В "КОРСИС", d = 800 мм, L = 240 м пог. | 2188.31 | 2188.31 | [9 empty] | 2188.31 | 547.0775 | 547.0775 | 547.0775 | 547.0775
Усього за підпунктом 2.5 |  |  | 2188.31 | 2188.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2188.31 | 547.0775 | 547.0775 | 547.0775 | 547.0775 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.6. | Інші заходи, з них:
2.6.1. | Придбання термостату сухоповітряного для хіміко-бактеріологічної лабораторії (м. Луцьк, вул. Селищна, 90) | Термостат сухоповітряний ТС-20 - 1 шт. | 11.67 | 11.67 | [8 empty] | 11.67 |  | 11.67
2.6.2. | Придбання бідистилятора для хіміко-бактеріологічної лабораторії (м. Луцьк, вул. Селищна, 90) | Бідистилятор ДЕ-5С MICROmed - 1 шт. | 28.53 | 28.53 | [8 empty] | 28.53 |  |  | 28.53
Усього за підпунктом 2.6 |  |  | 40.2 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 11.67 | 28.53 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Усього за розділом ІІ |  |  | 5389.2 | 5389.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.76 | 4610.44 | 1387.78 | 1399.95 | 1448.86 | 1152.61 | 181 |  | 385735.1 | 0 | 1163.18
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 9096.6 | 9096.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.76 | 8317.84 | 2314.63 | 2326.8 | 2375.71 | 2079.46 | 405 |  | 385735.1 | 0 | 1540.4
Примітки:
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.
Начальник ВТВ ___________________________________ Цвяк В.М.
(посада відповідального виконавця) |  |  |  | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)